## Sheet1
Gantt Chart
|  | 2019-10-01 | 2019-10-08 | 2019-10-15 | 2019-10-22 | 2019-10-29 | 2019-11-05 | 2019-11-12 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | Expected Completion
|  | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Completed
Not Sure
Assign Group | bar: 2019-10-01
Assign Roles | bar: 2019-10-01
Create Slack Accounts | bar: 2019-10-01
Create Trello | bar: 2019-10-08
Complete Weeks 1 & 2 in Portfolio | bar: 2019-10-08 to 2019-10-15
Quality Assurance | bar: 2019-10-08 to 2019-10-15
Policy Document | bar: 2019-10-15 to 2019-10-22
Create Gantt Chart | bar: 2019-10-15
Create Flow Diagram | bar: 2019-10-15 to 2019-10-29
Learn Basics of Python | bar: 2019-10-22 to 2019-10-29
Complete Weeks 3 & 4 in Portfolio | bar: 2019-10-22 to 2019-10-29
Create GUI Template | bar: 2019-10-22 to 2019-10-29
Start GUI | bar: 2019-11-05
Create a Database | bar: 2019-11-19 to 2019-11-26
Organise Meetings
Complete Weeks 5 & 6 in Portfolio | bar: 2019-11-05 to 2019-11-19
Create Powerpoint | bar: 2019-11-19 to 2019-11-26